## 表紙
作成者 | 柴田 直樹
作成日 | 2022-06-24
プログラムテスト仕様書
ログイン画面

## 単体テスト
システム名 |  | 社員システム
機能名 |  | ログイン画面
[8 empty] | 1回目 |  |  | 2回名
No | クラス名 | 関数名 | テスト区分 | テスト条件1 | テスト条件2 | テスト条件3 | 確認内容 | 日付 | テスト結果 | 備考 | 日付 | テスト結果 | 備考
1 | Login | Page_Load | 全体テスト |  |  |  | エラーなくプログラムが動作することを確認する。 | 2022-06-28 | OK
2 |  | BtnSignin | 全体テスト |  |  |  | エラーなくプログラムが動作することを確認する。 | 2022-06-28 | OK
3 |  |  | 処理テスト | ユーザーIDに入力がない場合 |  |  | Loginラベルに"ユーザーIDまたはパスワードに入力がありません"と表示されることを確認する。 | 2022-06-28 | OK
4 | [6 empty] | ログイン処理が行われないことを確認する。 | 2022-06-28 | OK
5 |  |  |  | パスワードに入力がない場合 |  |  | Loginラベルに"ユーザーIDまたはパスワードに入力がありません"と表示されることを確認する。 | 2022-06-28 | OK
6 | [6 empty] | ログイン処理が行われないことを確認する。 | 2022-06-28 | OK
7 |  |  |  | ログイン処理が行われた場合 | ログイン情報が一致した場合 |  | セッションLoginNoに社員番号が代入されていることを確認する。 | 2022-06-28 | OK
8 | [5 empty] | チェックボックスがfalseの場合 | セッションLoginNoのタイムアウト時間を60分に設定し、一覧画面に遷移していることを確認する。 | 2022-06-28 | OK
9 | [5 empty] | チェックボックスがtrueの場合 | セッションLoginNoのタイムアウト時間を999分に設定し、一覧画面に遷移していることを確認する。 | 2022-06-28 | OK
10 |  |  |  |  | ログイン情報が一致しなかった場合 |  | Loginラベルに"ユーザーIDまたはパスワードが正しくありません"と表示されることを確認する。 | 2022-06-28 | OK
11 | [6 empty] | ログイン処理が行われないことを確認する。 | 2022-06-28 | OK
12 |  |  | 例外テスト | ログイン処理が行われなかった場合 |  |  | ログイン処理が行われないことを確認する。 | 2022-06-28 | OK
14 |  |  | 引数テスト | ログイン処理が行われた場合 |  |  | パスワードと社員番号入力された内容が問題なく暗号化されていることを確認する。 | 2022-06-28 | OK
15 |  |  |  |  | ログイン情報が一致した場合 |  | DBから情報を正しく社員番号をデータテーブルに取得できているか確認する。 | 2022-06-28 | OK
16 |  |  |  |  | ログイン情報が一致しなかった場合 |  | データテーブルが空またはNullの状態になっているか確認する。 | 2022-06-28 | OK
17 | Login.aspx | TxtUserName | コントロールテスト | クリック |  |  | フォーカスが当たることを確認する。 | 2022-06-28 | OK
18 |  |  |  | ダブルクリック |  |  | 文章が部分選択状態になることを確認する。 | 2022-06-28 | OK
19 |  | TxtPassword | コントロールテスト | クリック |  |  | フォーカスが当たることを確認する。 | 2022-06-28 | OK
20 |  |  |  | ダブルクリック |  |  | 文章が部分選択状態になることを確認する。 | 2022-06-28 | OK
21 |  | cb loginkeep | コントロールテスト | クリック |  |  | チェックボックスにチェックが入ることを確認する。 | 2022-06-28 | OK
22 |  |  |  | ダブルクリック |  |  | チェックボックスにチェックが解除されることを確認する。 | 2022-06-28 | OK
23 |  | BtnSignin | コントロールテスト | クリック |  |  | BtnSigninの処理が実行されることを確認する。 | 2022-06-28 | OK
24 |  |  |  | ダブルクリック |  |  | 反応しないことを確認する。 | 2022-06-28 | OK
25 |  | a repassword | コントロールテスト | クリック |  |  | パスワード再発行画面に遷移することを確認する。 | 2022-06-28 | 対象外 | 対象が実装されていないため
26 |  |  |  | ダブルクリック |  |  | 反応しないことを確認する。 | 2022-06-28 | 対象外 | 同上
27 | Site.Master.cs | Page_Load | 全体テスト |  |  |  | エラーなくプログラムが動作することを確認する。 | 2022-06-28 | OK
30 |  | Logout_ServerClick | 全体テスト |  |  |  | エラーなくプログラムが動作することを確認する。 | 2022-06-28 | OK
31 |  |  | 処理テスト | クリック |  |  | "ログアウトしてもよろしいですか？"という確認メッセージが表示されることを確認する。 | 2022-06-28 | OK
32 |  |  |  | 確認メッセージがOKの場合 |  |  | セッションLoginNoを削除し、ログイン画面に遷移することを確認する。 | 2022-06-28 | OK
33 |  |  |  | 確認メッセージがキャンセルの場合 |  |  | 処理が実行されないことを確認する。 | 2022-06-28 | OK
34 | Site.Master | a logout | コントロールテスト | クリック |  |  | Logout_ServerClickの処理が実行されることを確認する。 | 2022-06-28 | OK
35 |  |  |  | ダブルクリック |  |  | 反応しないことを確認する。 | 2022-06-28 | OK
| BasePage.cs | Page_PreLoad | 全体テスト |  |  |  | エラーなくプログラムが動作することを確認する。 | 2022-06-28 | OK
|  |  | 処理テスト | セッションIDがある場合 |  |  | ユーザー名がSite.MasterのLoginNameラベルに表示されることを確認する。 | 2022-06-28 | OK
[5 empty] | セッションの時間設定が60分以下の場合 |  | セッションの時間設定を60分に再設定されることを確認する。 | 2022-06-28 | OK
|  |  |  | セッションIDがない場合 |  |  | ログイン画面に遷移することを確認する。 | 2022-06-28 | OK

## 単体テスト例
システム名 |  | 書籍管理システム
機能名 |  | ユーザー設定画面
[7 empty] | 1回目 |  |  | 2回名
No | クラス名 | 関数名 | テスト区分 | テスト条件1 | テスト条件2 | 確認内容 | 日付 | テスト結果 | 備考 | 日付 | テスト結果 | 備考
1 | UserEdit | Page_Load | 全体テスト |  |  | エラーなくプログラムが動作することを確認する。
2 |  |  | 処理テスト | ユーザーIDがある場合 |  | 処理実行することを確認する
3 | [5 empty] | ユーザ情報を取得することを確認する
4 | [5 empty] | 画面上にデータをセットすることを確認する。
5 |  |  |  | ユーザーIDがない場合 |  | 処理実行しないことを確認する
6 |  | GetUserInfo | 全体テスト |  |  | エラーなくプログラムが動作することを確認する。
7 |  |  | 引数テスト | UserIDがある場合 |  | 処理実行することを確認する
8 | [5 empty] | SQLを実行することを確認する。
9 |  |  | 処理テスト | 該当ユーザ情報がある場合 |  | ユーザ一IDテストボックスにデータをセットすることを確認する。
10 |  |  |  | 該当ユーザ情報がない場合 |  | 処理実行しないことを確認する。
11 | UserEdit.aspx | txtUserID | コントロールテスト | クリック |  | フォーガスをあたることを確認する。
12 |  |  |  | ダブルクリック |  | 文字全選択状態となることを確認する。
13 |  | btnSave | コントロールテスト | クリック |  | 処理実行することを確認する。
14 |  |  |  | ダブルクリック |  | 反応しないことを確認する。