## 教育担当及びフォロー体制
|  | C# |  | 習得計画 | [5 empty] | 2022-02-22
１．教育担当及びフォロー体制
分掌図
|  | 責任者 |  |  | 松田、叶 |  |  | 全般コントロール及び進捗、検証
|  | 担当者 |  |  | 楊 ・ 何 ・ 叶 |  |  | フォロー役
| 日報メールは |  |  |  |  | To | yang.zz@meisenjp.com |  | 楊さん
[7 empty] | kasisin@meisenjp.com |  | 何さん
[7 empty] | k.you@meisenjp.com |  | 叶さん
[6 empty] | CC | matsuda@meisenjp.com |  | 松田 さん
[7 empty] | jimu@meisenjp.com |  | 管理部 関係
[7 empty] | cyou@meisenjp.com |  | 張さん
| ※ | 日報の内容は大枠下記になります。
|  |  | ① | 作業／学習内容
|  |  | ② | できたこと、困ったこと
|  |  | ③ | その他、所感
簡潔に状況共有になれればOK
２．スケジュール
「3～4月スケジュール」シートを参照
新入社員
松田 ・ 叶
叶 ・ 何 ・ 楊

## 7月スケジュール
| 2022年6月 C#学習スケジュール | [5 empty] | 期間 |  | 2022/6/1～ | [50 empty] | 2022-03-31
| C#学習スケジュール | [5 empty] | 在席 |  | 9:30～18:30/19:00 | [50 empty] | （株）名川ネットワーク
| № | 氏名 | 担当者 | [63 empty] | 備考 | time axis 2022-06-13 to 2022-08-12
[6 empty] | 44725 | 44726 | 44727 | 44728 | 44729 | 44730 | 44731 | 44732 | 44733 | 44734 | 44735 | 44736 | 44737 | 44738 | 44739 | 44740 | 44741 | 44742 | 44743 | 44744 | 44745 | 44746 | 44747 | 44748 | 44749 | 44750 | 44751 | 44752 | 44753 | 44754 | 44755 | 44756 | 44757 | 44758 | 44759 | 44760 | 44761 | 44762 | 44763 | 44764 | 44765 | 44766 | 44767 | 44768 | 44769 | 44770 | 44771 | 44772 | 44773 | 44774 | 44775 | 44776 | 44777 | 44778 | 44779 | 44780 | 44781 | 44782 | 44783 | 44784 | 44785
1 | ログイン画面 |  | 柴田 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-14
2 | 社員一覧画面 |  | 柴田 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | bar: 2022-06-15 to 2022-06-17
3 | 社員編集画面 |  | 柴田 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-24
4 | スケジュール画面 |  | 後藤 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-17
5 | スケジュール追加画面 |  | 後藤 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | bar: 2022-06-20 to 2022-06-22
6 | TOP画面 |  | 後藤 | 2022-06-23 | 2022-06-25 | bar: 2022-06-23 to 2022-06-24; 2022-06-27
7 | TODOリスト |  | 林 | 2022-06-13 | 2022-06-16 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-16
8 | TODO作成画面 |  | 林 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | bar: 2022-06-17; 2022-06-20 to 2022-06-24
9 | TODO送信確認画面 |  | 林 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | bar: 2022-06-27 to 2022-06-28
10 | TODO確認画面 |  | 林 | 2022-06-29 | 2022-07-01 | bar: 2022-06-29 to 2022-07-01
11 | 共通関数整理 |  | 柴田 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | bar: 2022-06-27 to 2022-07-01
12 | TOP画面 |  | 後藤 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | bar: 2022-07-12 to 2022-07-13
デザイン作成 | bar: 2022-07-12 to 2022-07-13
13 | TODO確認画面 |  | 後藤 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | bar: 2022-07-14 to 2022-07-15; 2022-07-18
画面表示、遷移 | bar: 2022-07-14 to 2022-07-15; 2022-07-18
14 | TOP画面 |  | 後藤 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | bar: 2022-07-19
動作確認 | bar: 2022-07-19
15 | TOP画面 |  | 後藤 | 2022-07-20 | 2022-07-22 | bar: 2022-07-20 to 2022-07-22
テスト仕様書作成、実施 | bar: 2022-07-20 to 2022-07-22
16 | 書類申請一覧 |  | 林 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | bar: 2022-07-12
デザイン作成
17 | 書類申請一覧 |  | 林 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | bar: 2022-07-13 to 2022-07-15
画面表示、遷移
18 | 書類申請一覧 |  | 林 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | bar: 2022-07-18
動作確認
19 | 書類申請画面 |  | 林 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | bar: 2022-07-19 to 2022-07-20
デザイン作成
20 | 書類申請画面 |  | 林 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | bar: 2022-07-21 to 2022-07-22; 2022-07-25
画面表示、遷移
21 | 書類申請画面 |  | 林 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | bar: 2022-07-26
動作確認
22 | 書類申請画面 |  | 林 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | bar: 2022-07-27 to 2022-07-29
テスト仕様書作成、実施
23 | 祝日一覧設定画面 |  | 後藤 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | bar: 2022-07-25 to 2022-07-26
デザイン作成 | bar: 2022-07-25 to 2022-07-26
24 | 祝日一覧設定画面 |  | 後藤 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | bar: 2022-07-27 to 2022-07-29; 2022-08-01
画面表示、アップデート、削除 | bar: 2022-07-27 to 2022-07-29; 2022-08-01
25 | 祝日一覧設定画面 |  | 後藤 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | bar: 2022-08-02 to 2022-08-03
動作確認 | bar: 2022-08-02 to 2022-08-05
26 | 祝日一覧設定画面 |  | 後藤 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | bar: 2022-08-04 to 2022-08-05
テスト仕様書作成、実施

## 練習用資料の説明
練習用資料
| １． | やさしいC# 第3版 | ① C#基本文法理解
| ２． | 画面仕様書（一覧画面） | ③ 一覧画面を実装に使用
| ３． | 画面仕様書（雛形） | ③ 一覧画面に更新機能を追加に使用
| ４． | 単体テスト仕様書（サンプル） | ④ 単体テスト作成と実施に使用
| ５． | 単体テスト仕様書（雛形） | ④ 単体テスト作成と実施に使用

## やさしいC# 第3版
やさしいC# 第3版
プログラミング教科書のベストセラー、高橋麻奈の「やさしい」シリーズ。
シリーズの『やさしいC#』を、新装丁+スッキリとした本文デザインで、より親しみやすく、より読みやすく改訂しました。
目次
Lesson1 はじめの一歩 | Lesson6 イベント | Lesson11 ネットワーク
1.1 C#のプログラム | 6.1 イベントの基本 | 11.1 ネットワークの基本
1.2 コードの入力 | 6.2 いろいろなイベント | 11.2 Web
1.3 プログラムの作成 | 6.3 レッスンのまとめ | 11.3 TCP
1.4 プログラムの実行 |  | 11.4 スレッド
1.5 レッスンのまとめ | Lesson7 コントロール | 11.5 レッスンのまとめ
7.1 パネル
Lesson2 C#の基本 | 7.2 ラベル | Lesson12 データの利用
2.1 コンソールへの出力 | 7.3 ボタン | 12.1 LINQ
2.2 フォーム | 7.4 テキストボックスとリストボックス | 12.2 XMLとLINQ
2.3 文字と画像 | 7.5 メニュー | 12.3 レッスンのまとめ
2.4 レッスンのまとめ | 7.6 ダイアログ
| 7.7 レッスンのまとめ | Lesson13 アプリケーションの作成
Lesson3 型と演算子 |  | 13.1 プログラムの設計
3.1 代入 | Lesson8 グラフィック | 13.2 データ・機能の設計
3.2 型と変数 | 8.1 グラフィックの基本 | 13.3 コードの作成
3.3 演算子 | 8.2 グラフィックの応用 | 13.4 レッスンのまとめ
3.4 レッスンのまとめ | 8.3 数学関連クラス
8.4 タイマー
Lesson4 処理の制御 | 8.5 レッスンのまとめ
4.1 条件分岐
4.2 繰り返し | Lesson9 ゲーム
4.3 配列 | 9.1 ゲームへの応用
4.4 配列の応用 | 9.2 ゲームとアルゴリズム
4.5 レッスンのまとめ | 9.3 レッスンのまとめ
Lesson5 クラス | Lesson10 ファイル
5.1 クラスの設計 | 10.1 ファイル情報
5.2 アクセスの制限 | 10.2 テキストファイル
5.3 静的メンバ | 10.3 バイナリファイル
5.4 新しいクラス | 10.4 各種ファイルの扱い
5.5 クラスライブラリ | 10.5 ファイルの応用と正規表現
5.6 レッスンのまとめ | 10.6 レッスンのまとめ
3月中独学
3月中独学
4月～学習・実践